СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ

сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области за 2025 год

(Мониторинг хода реализации муниципальных программ за 2025 год)

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Сведения об основных результатах реализации программы | Сведения об использовании бюджетных средств | Оценка эффективности реализации программы | Предложения о целесообразности продолжения реализации, внесения изменений, досрочного прекращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антинаркотическая программа сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2026 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2023 № 31 | Выполнено 100 % Мероприятий (17 из 17) | 0% | СРм=(Мв/М)*100% СРм=(17/17)*100% | Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной Антинаркотической программы сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2026 годы», утвержденной постановлением администрации сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2023 № 31 |
| 2. | Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризму, в том числе среди несовершеннолетних на территории сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения Узюково от 27.03.2023 № 18/1 (в ред. от 07.08.2023 № 41, от 10.07.2024 №т33) | Выполнено 100 % Мероприятий (11 из 11) | 0% | СРм=(11/11)*100% | Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика терроризму, в том числе среди несовершеннолетних на территории сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы», утвержденная постановлением администрации сельского поселения Узюково от 27.03.2023 № 18/1 (в ред. от 07.08.2023 № 41) |
| 3. | Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2024-2026 годы» (в ред. от 18.10.2023 № 55) | Выполнено 100 % Мероприятий (6 из 6) | 0% | СРм=(6/6)*100% | Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2024-2026 годы» (в ред. от 18.10.2023 № 55, от 10.07.2024 №т33) |
| 5. | Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2025-2027 годы", утвержденная постановлением администрации сельского поселения Узюково от 26.12.2024 № 73 (в ред. от 12.02.2025 № 15, от 16.04.2025 № 28, от 26.05.2025 № 41, от 30.05.2025 № 43, от 30.06.2025№ 49, от 28.07.2025 № 56, от 29.10.2025 № 76, от 01.12.2025 № 81, от 22.12.2025 № 88) | Выполнено 100 % Мероприятий (10 из 10) | 100 | СРм=(10/10)*100% | Программа эффективна, предлагается продолжить реализацию муниципальной программы |
| 6. | Программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Узюково муниципального района Ставропольский Самарской области на 2023-2025 годы (в ред. постановление № 59 от 02.11.2023) | Выполнено 45,26% мероприятий (5 из 5) | 43,26 | СРм=(5/5)*43,26% | Программа эффективна частично, предлагается продолжить реализацию муниципальной программы с учетом реального финансирования |